**PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS**

**Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės**

**2015 m. veiklos planas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapai** | **Laikotarpis** | **Veikla** | **Atsakingas asmuo** |
| I etapas  Pasirengimas | **2015 01 05-2015 02 05**  **2015 02 09** | **Vidaus audito grupės veiklos plano 2015 metams sudarymas**  **Vidaus audito grupės susirinkimas. Veiklos plano aptarimas.** | **E.Laurinaitienė**  **E. Laurinaitienė**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.** |
| **II etapas**  **Platusis auditas** | **2015 02 09- 2015 03 09**  **2015 03 09** | **Plačiojo audito vykdymas**  **Vidaus audito grupės susirinkimas. Plačiojo audito rezultatų analizė. Giluminio audito sričių išgryninimas** | **Mokyklos metodinių ratelių pirmininkai**  **E.Laurinaitienė**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.** |
| **III etapas**  **Pasirinktos srities analizė** | **2015 03 23**  **2015 04 06**  **2015 04 06- 2015 04 20**  **2014 04 20- 2015 05 18**  **2015 05 18** | **Vidaus audito grupės susirinkimas. Iliustracijų kūrimas.**  **Vidaus audito grupės**  **susirinkimas. Vertinimo metodų ir vertinimo šaltinių parinkimas.**  **Anketų ir klausimynų sudarymas**  **Apklausų vykdymas, dokumentų nagrinėjimas, aplinkos stebėjimas ir pastebėjimų registravimas.**  **Mokyklos įsivertinimo grupės susirinkimas. Plačiojo audito duomenų aptarimas.** | **E.Laurinaitienė;**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.**  **E.Laurinaitienė;**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.**  **E.Laurinaitienė;**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.**  **E.Laurinaitienė;**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.**  **E.Laurinaitienė;**  **R.Baužienė;**  **O.Erminaitė;**  **I.Gasauskienė;**  **S.Zaniauskienė;**  **R.Česnauskienė.** |
| **IV etapas**  **Atsiskaitymas ir informavimas** | **2015 05 18- 2015 06 08**  **2015 06 (data bus derinama su mokyklos administracija)** | **Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos rengimas**  **Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos ir rekomendacijų pristatymas mokytojų tarybai** | **E.Laurinaitienė**  **E.Laurinaitienė** |